## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E COPA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA CAPELA SÃO PAULO.
ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAL DA CAPELA SÃO PAULO. LOTE 14, GLEBA 02, IMÓVEL GUAIRACÁ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5512.99 | 5512.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA (fundação e viga baldrame) | 7818.64 | 7818.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA (pilares de concreto e viga de cobertura )(10x20cm) | 5788.05 | 5788.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA | 13400.27 |  | 13400.27 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 10458.58 |  | 10458.58 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO DE AREDE E FORRO | 21716.38 |  | 7800 | 13916.38 | 0 | 0 | 0
7 | PINTURA | 5777.48 |  |  | 5777.48 | 0 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | 8000.9 |  |  | 8000.9 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3982.96 | 0 | 0 | 3982.96 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 12677.71 | 0 | 0 | 12677.71 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 95133.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 19119.68 | 31658.85 | 44355.43 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 19119.68 | 50778.53 | 95133.96 | 0 | 0
| Percentual |  | 20.0976 | 33.2782 | 46.6242 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 20.0976 | 53.3758 | 100 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento Decreto 4938/2017