## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DE NOVA UNIÃO
ENDEREÇO: LINHA NOVA UNIÃO.
data base 29 outubro 2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | BASE E ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO | 10078.51 | 10078.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RESERVATÓRIO | 13344 |  | 13344 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 23422.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 10078.51 | 13344 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 10078.51 | 23422.51 |  | 0 | 0
| Percentual |  | 43.0292 | 56.9708 |  | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 43.0292 | 100 |  | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento/Decreto 4938/2017