## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NO LAGO MUNICIPAL.
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR DANIEL MURARO, PARTE DA QUADRA 128-A e 128-B.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MURO DE ARRIMO DE CONTENÇÃO E GUARDA CORPO | 60216.94 | 23450 | 18383.47 | 18383.47 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM E CALÇADA | 7391.69 |  | 3695.84 | 3695.85 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 67608.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 23450 | 22079.31 | 22079.32 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 23450 | 45529.31 | 67608.63 | 0 | 0
| Percentual |  | 34.6849 | 32.6575 | 32.6575 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 34.6849 | 67.3425 | 100 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento