## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: REPAROS E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.
ENDEREÇO: RUA IRMÃ CARMELITA CECÍLIA DE JESUS, LOTE 07 DA QUADRA 05.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5542.87 | 5542.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 9722.86 | 9722.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA | 5392.66 | 2392.66 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COBERTURA | 14917.43 |  | 7917.43 | 7000 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 278.53 | 278.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PINTURA E TEXTURA | 22347.44 |  | 9847.44 | 12500 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4915.3 |  |  | 4915.3 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 63117.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 17936.92 | 20764.87 | 24415.3 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 17936.92 | 38701.79 | 63117.09 | 0 | 0
| Percentual |  | 28.4185 | 32.899 | 38.6826 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 28.4185 | 61.3174 | 100 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento