## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: TERRAPLANAGEM, MEIO FIO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS.
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CÉU AZUL.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | RUA PROFESSOR DANIEL MURARO (entre a Rua Terezina e a Rua Natal) | 17924.08 | 17924.08 | 0 | 0 | 0
2 | RUA IRMÃ CARMELITA MARIA CECÍLIA DE JESUS (entre a Rua Terezina e travessa Gralha Azul) | 6699.6 | 6699.6 | 0 | 0 | 0
3 | RUA NATAL (entre a Rua Professor Daniel Muraro e a Av. Nilo Umberto Deitos) | 12341.08 | 12341.08 | 0 | 0 | 0
4 | RUA GOIÂNIA (entre a Rua Arnaldo Busato e Rua Niterói) | 97433.3 |  | 0 | 43400 | 54033.3
5 | RUA MANAUS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte) | 9298.75 | 9298.75 | 0 | 0 | 0
6 | RUA SETE DE SETEMBRO (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte) | 12494.5 |  | 12494.5 | 0 | 0
7 | TRAVESSA DOS SABIÁS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte) | 11740.1 |  | 11740.1 | 0 | 0
8 | RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua Duque de Caxias e a Av. Marechal Cândido Rondon) | 5024.7 |  | 0 | 5024.7 | 0
9 | RUA BOM SAMARITANO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo) | 11724.3 |  | 11724.3 | 0 | 0
10 | RUA MOISÉS VISSOTO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo) | 11724.3 |  | 11724.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 196404.71 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 46263.51 | 47683.2 | 48424.7 | 54033.3
| Desembolso acumulado |  | 46263.51 | 93946.71 | 142371.41 | 196404.71
| Percentual |  | 23.5552 | 24.278 | 24.6556 | 27.5112
| Percentual acumulado |  | 23.5552 | 47.8332 | 72.4888 | 100
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021