## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO GAVETÁRIO FUNERÁRIO.
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, QUADRA 201, LOTE ÚNICO - CEMITÉRIO MUNICIPAL.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1072.41 | 1072.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 15637.3 | 15637.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 68113.6 | 38113.6 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 68992.49 |  | 34496.24 | 34496.25 | 0 | 0 | 0
7 | PISOS | 1825.2 |  |  | 1825.2 | 0 | 0 | 0
8 | SISTEMA DE FILTRAGEM | 7580.44 |  | 4950 | 2630.44 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | 1053 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 164863.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 55412.31 | 54446.24 | 55004.89 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 55412.31 | 109858.55 | 164863.44 | 0 | 0
| Percentual |  | 33.611 | 33.0251 | 33.3639 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 33.611 | 66.6361 | 100 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
setembro de 2021
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021