## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: REPAROS NA QUADRA DE AREIA DO PARQUE VERDE , TRANSFORMANDO-A EM QUADRA DE GRAMA SINTETICA
ENDEREÇO: RUA SÃO SALVADOR, QUADRA 1, LOTE QUADRA DE AREIA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3492.35 | 3492.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISOS E ALMBRADOS | 72487.81 | 36243.9 | 36243.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PINTURA | 2748.75 |  | 2748.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 78728.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 39736.25 | 38992.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 39736.25 | 78728.91 | 0 | 0 | 0
| Percentual |  | 50.4722 | 49.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 50.4722 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
| ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR |  | Céu Azul, 09 de março de 2022
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021