## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CISTERNA NO PATIO DE MAQUINAS
LOCAL: RUA NITEROI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO DE CONCRETO ARMADO E MURETA EM ALVENARIA | 5186.23 | 5186.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RESERVATÓRIO E CAPTAÇÃO DE AGUA | 42874.92 | 0 | 42874.92 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 48997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 6122.23 | 42874.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 6122.23 | 48997.14 | 0 | 0 | 0
| Percentual |  | 12.4951 | 87.5049 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 12.4951 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal