## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA CENTRO COMUNITARIO SÃO LUCAS
LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS, NUMERO 13 DA QUADRA 128B BAIRRO SÃO LUCAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURA | 54708 | 27354 | 27354 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA | 3991.69 |  | 3991.69 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIA | 4463.78 | 2000 | 2463.78 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | HIDROSANITARIA | 1560 |  | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 65659.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso do Proponente (Município) | 65659.47 | 30290 | 35369.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mensal |  | 30290 | 35369.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mensal acumulado |  | 30290 | 65659.47 |  |  | 0 | 0
| Percentual |  | 46.132 | 53.868 |  |  | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 46.132 | 100 |  |  | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal