## Planilha1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Municipio : Céu Azul |  |  |  |  | Elaborado em : 03/11/2022
Trecho : ESTRADA RURAL MUNICIPAL DA LINHA DO CANTINHO DO CÉU.
CRONOGRAMA FÍSICO ( % )
GRUPO DE SERVIÇO | [7 empty] | A REALIZAR
|  |  | mês 01 | Mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 | mês 07 | mês 08 | mês 09 | mês 10 | mês 11 | mês 12
Pavimentação |  | Parcial | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ ) | bar: mês 01 to mês 05
PARTICIPAÇÃO |  |  | A REALIZAR mês 06: A REALIZAR
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
ITAIPU BINACIONAL | Parcial |  | 62705.5 | 62705.5 | 62705.5 | 62705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acumulado |  | 62705.5 | 125411 | 188116.5 | 250822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Município | Parcial |  | 141623.15 | 141623.15 | 141623.15 | 141623.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acumulado |  | 141623.15 | 283246.3 | 424869.45 | 566492.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng. João Yasuji Sakai
Crea 21735/D/Pr

## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Municipio : Céu Azul | [6 empty] | Elaborado em : 03/10/2017
Trecho : ESTRADA RURAL LINHA BR-277/STAR MILK A NOVA UNIÃO
CRONOGRAMA FÍSICO ( % )
GRUPO DE SERVIÇO |  |  | A REALIZAR
|  |  | Mês 08 | Mês 09 | mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14
Licitação/Contratação |  | Parcial
Acumulado
Serviços Iniciais |  | Parcial | bar: A REALIZAR Mês 09
Acumulado
Terraplenagem |  | Parcial | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17
|  | Acumulado | 25.02 | 29.19 | 33.96 | 37.53 | 41.7 | 45.87 | 50.04
Pavimentação |  | Parcial | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17
|  | Acumulado | 25.02 | 29.19 | 33.36 | 37.53 | 41.7 | 45.87 | 50.04
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
PARTICIPAÇÃO |  |  | A REALIZAR Mês 08: A REALIZAR
|  |  | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14
Municipio | Parcial |  | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83
| Acumulado |  | 43716.33 | 50820.39 | 57924.44 | 65028.5 | 72132.55 | 79236.61 | 86340.66
Estado | Parcial |  | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94
| Acumulado |  | 459287.62 | 535835.56 | 612383.5 | 688931.43 | 765479.37 | 842027.31 | 918575.24
Total | Parcial |  | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99
| Acumulado |  | 503003.95 | 586655.95 | 670307.94 | 753959.93 | 837611.92 | 921263.91 | 1004915.91
* A contrapartida do municipio, se dará em forma de serviço.
Eng. João Yasuji Sakai
Crea 21735/D

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Municipio : Céu Azul | [6 empty] | Elaborado em : 03/10/2017
Trecho : ESTRADA RURAL LINHA BR-277/STAR MILK A NOVA UNIÃO
CRONOGRAMA FÍSICO ( % )
GRUPO DE SERVIÇO |  |  | A REALIZAR
|  |  | Mês 15 | Mês 16 | mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21
Licitação/Contratação |  | Parcial
Acumulado
Serviços Iniciais |  | Parcial | bar: A REALIZAR Mês 16
Acumulado
Terraplenagem |  | Parcial | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17
|  | Acumulado | 54.21 | 58.38 | 62.55 | 66.72 | 70.89 | 75.06 | 79.23
Pavimentação |  | Parcial | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17
|  | Acumulado | 54.21 | 54.21 | 62.55 | 62.55 | 70.89 | 75.06 | 79.23
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
PARTICIPAÇÃO |  |  | A REALIZAR Mês 15: A REALIZAR
|  |  | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21
Municipio | Parcial |  | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83
| Acumulado |  | 93444.42 | 100548.78 | 107652.83 | 114756.89 | 121860.94 | 128965 | 136069.05
Estado | Parcial |  | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94
| Acumulado |  | 995123.18 | 1071671.12 | 1148219.05 | 1224766.99 | 1301314.93 | 1377862.86 | 1454410.8
Total | Parcial |  | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99
| Acumulado |  | 1088567.9 | 1172219.89 | 1255871.88 | 1399523.88 | 1423175.87 | 1506827.86 | 1590479.85
* A contrapartida do municipio, se dará em forma de serviço.
Eng. João Yasuji Sakai
Crea 21735/D

## Plan3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Municipio : Céu Azul | [6 empty] | Elaborado em : 03/10/2017
Trecho : ESTRADA RURAL LINHA BR-277/STAR MILK A NOVA UNIÃO
CRONOGRAMA FÍSICO ( % )
GRUPO DE SERVIÇO |  |  | A REALIZAR
|  |  | Mês 22 | Mês 23 | mês 24 | Mês 25 | Mês 26
Licitação/Contratação |  | Parcial
Acumulado
Serviços Iniciais |  | Parcial |  | ,
Acumulado
Terraplenagem |  | Parcial | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.09
|  | Acumulado | 83.4 | 87.57 | 91.74 | 95.91 | 100
Pavimentação |  | Parcial | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.09
|  | Acumulado | 83.4 | 87.57 | 91.74 | 95.91 | 100
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
PARTICIPAÇÃO |  |  | A REALIZAR
|  |  | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26
Municipio | Parcial |  | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83 | 7508.83
| Acumulado |  | 143173.11 | 150277.16 | 157381.22 | 164485.27 | 171453.04
Estado | Parcial |  | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 76547.94 | 75079.39
| Acumulado |  | 1530958.74 | 1607506.67 | 1684054.61 | 1760602.55 | 1835681.94
Total | Parcial |  | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 83651.99 | 82047.16
| Acumulado |  | 1674131.85 | 1757783.84 | 1841435.83 | 1925087.82 | 2007134.98
,
* A contrapartida do municipio, se dará em forma de serviço.
Eng. João Yasuji Sakai
Crea 21735/D