## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação Poliédrica.
LOCAL: RUA SÃO LUIZ (entre a Rua Niterói e Rua São Salvador)
RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua São Luiz e Travessa dos Sabiás)
TRAVESSA DOS EUCALIPTOS (entre a Rua Niterói e Rua Belo Horizonte)
AV. IGUAÇU (entre a Travessa dos sabiás e Rua Niteroi)
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
1 | RUA SÃO LUIZ | 111016.06 | MÊS 01: 60000; MÊS 02: 51016.06
2 | RUA BELO HORIZONTE | 50901.46 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 03: 50901.46
3 | TRAVESSA DOS EUCALÍPTOS | 33794.01 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 04: 33794.01
4 | AV. IGUAÇU | 38757.18 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 38757.18; MÊS 03: 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1552.53 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 04: 1552.53
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 12: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 03: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 10: 0; MÊS 12: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
| TOTAL GERAL | 236021.24 | 60000 | 89773.24 | 50901.46 | 35346.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mensal acumulado |  | MÊS 01: 60000; MÊS 02: 149773.24; MÊS 03: 200674.7; MÊS 04: 236021.24
| Percentual mensal |  | MÊS 01: 25.42%; MÊS 02: 38.04%; MÊS 03: 21.57%; MÊS 04: 58.91%
________________________________________________ | Percentual acumulado |  | MÊS 01: 25.42%; MÊS 02: 63.46%; MÊS 03: 85.02%; MÊS 04: 100%; MÊS 07: 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal