## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA
LOCAL: RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, Nº 515, DA QUADRA Nº 201.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS. | 6615.04 | MÊS 01: 6615.04
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 303.11 | MÊS 01: 303.11
5 | FUNDAÇÕES | 6272.24 | MÊS 01: 6272.24; MÊS 03: 0; MÊS 04: 0; MÊS 05: 0
6 | FORMAS | 7049.29 | MÊS 01: 7049.29; MÊS 02: 0; MÊS 03: 0; MÊS 04: 0; MÊS 05: 0
7 | ARMADURAS | 5137.91 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 5137.91; MÊS 03: 0; MÊS 04: 0; MÊS 05: 0
8 | CONCRETOS | 2594.49 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 2594.49; MÊS 03: 0; MÊS 04: 0; MÊS 05: 0
10 | LAJES | 5636.46 | MÊS 02: 0; MÊS 03: 5636.46; MÊS 04: 0; MÊS 05: 0; MÊS 06: 0; MÊS 12: 0
12 | ALVENARIA | 24405.68 | MÊS 02: 24405.68; MÊS 05: 0; MÊS 06: 0
13 | DIVISÓRIAS | 3364.5 | MÊS 03: 0; MÊS 05: 3364.5; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0
14 | COBERTURA | 8876.16 | MÊS 03: 8876.16; MÊS 05: 0; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0
15 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 61208.43 | MÊS 04: 61208.43; MÊS 05: 0; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0; MÊS 10: 0; MÊS 12: 0
17 | VIDROS E ESPELHOS | 12417.86 | MÊS 03: 0; MÊS 05: 12417.86
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4219.55 | MÊS 05: 4219.55
24 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 5834.54 | MÊS 05: 5834.54
25 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1921.26 | MÊS 04: 1921.26; MÊS 06: 0
26 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METÁIS | 1085.66 | MÊS 02: 0; MÊS 03: 0; MÊS 04: 1085.66
28 | CAIXAS E COMPLEMENTOS | 399.78 | MÊS 02: 0; MÊS 04: 399.78
29 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES | 705.83 | MÊS 04: 705.83
30 | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 36905.27 | MÊS 03: 36905.27
31 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 20047.82 | MÊS 03: 20047.82
32 | PINTURAS | 41863.35 | MÊS 05: 41863.35
33 | PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO | 5435.55 | MÊS 05: 5435.55
37 | LIMPEZAS | 701.27 | MÊS 05: 701.27
0
|  | 0 | MÊS 05: 0; MÊS 06: 0
| TOTAL GERAL | 263001.05 | MÊS 01: 0; MÊS 05: 0
| DESEMBOLSO MENSAL | 0 | MÊS 01: 20239.68; MÊS 02: 32138.08; MÊS 03: 71465.71; MÊS 04: 65320.96; MÊS 05: 73836.62; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0
| DESEMBOLSO ACUMULADO | 0 | MÊS 01: 20239.68; MÊS 02: 52377.76; MÊS 03: 123843.47; MÊS 04: 189164.43; MÊS 05: 263001.05; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0; MÊS 12: 0
| PERCENTUAL MENSAL | 0 | MÊS 01: 7.6957; MÊS 02: 12.2198; MÊS 03: 27.1732; MÊS 04: 24.8368; MÊS 05: 28.0746; MÊS 06: 0; MÊS 07: 0
| PERCENTUAL ACUMULADO | 0 | 7.6957 | 19.9154 | 47.0886 | 71.9254 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valores em Reais
________________________________________________
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
João Yasuji Sakai Engº Civil CREA Pr.21735/D