## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação Poliédrica.
LOCAL: RUA SÃO LUIZ (entre a Rua Niterói e Rua São Salvador)
RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua São Luiz e a Travessa dos Sabiás)
TRAVESSA DOS EUCALIPTOS (entre a Rua Niterói e Rua Belo Horizonte)
AV. IGUAÇU (entre a Rua Niterói e Travessa dos Sabiás)
TRAVESSA DOS SABIÁS (entre a Av. Iguaçu e a Rua São Salvador)
RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
1 | RUA SÃO LUIZ | 114438.46 | MÊS 01: 65600; MÊS 02: 48838.46
2 | RUA BELO HORIZONTE | 53088.76 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 03: 53088.76
3 | TRAVESSA DOS EUCALÍPTOS | 35292.35 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 04: 35292.35
4 | AV. IGUAÇU | 41154.13 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 41154.13; MÊS 03: 0
5 | TRAVESSA DOS SABIÁS | 73565.07 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 03: 30000; MÊS 04: 43565.07
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2140.92 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 04: 2140.92; MÊS 12: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 03: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0; MÊS 10: 0; MÊS 12: 0
|  | 0 | MÊS 01: 0; MÊS 02: 0
| TOTAL GERAL | 319679.69 | 65600 | 89992.59 | 83088.76 | 80998.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mensal acumulado |  | MÊS 01: 65600; MÊS 02: 155592.59; MÊS 03: 238681.35; MÊS 04: 319679.69
| Percentual mensal |  | MÊS 01: 20.52%; MÊS 02: 28.15%; MÊS 03: 25.99%; MÊS 04: 25.34%
________________________________________________ | Percentual acumulado |  | MÊS 01: 20.52%; MÊS 02: 48.67%; MÊS 03: 74.66%; MÊS 04: 100%; MÊS 07: 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal