## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BASE DA ARENA DE FUTEBOL SINTÉTICO
LOCAL: AV. NILO UMBERTO DEITOS ESQ. COM RUA DUQUE DE CAXIAS LOTE 6 e 7 DA QUADRA 103.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PISO EM CONCRETO ARMADO | 33567 | 33567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE PROTEÇÃO | 9011.65 | 9011.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MURO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO | 11691.38 | 0 | 11691.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÃO SANITÁRIAS (banheiro) | 8577.71 | 0 | 8577.71 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8402.25 |  | 8402.25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 71250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 42578.65 | 28671.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 42578.65 | 71250 | 0 | 0 | 0
| Percentual |  | 59.7595 | 40.2405 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 59.7595 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal