## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CISTERNA NA ESCOLA LEÔNCIO CORREIA
LOCAL: RUA PROFESSOR DANIEL MURARO, QUADRA 125.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 657.59 | 657.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO DE CONCRETO ARMADO E MURETA EM ALVENARIA | 6928.87 | 6928.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RESERVATÓRIO E CAPTAÇÃO DE AGUA | 32413.55 | 0 | 32413.55 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 7586.46 | 32413.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 7586.46 | 40000 | 0 | 0 | 0
| Percentual |  | 18.9661 | 81.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 18.9661 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal