## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO ESTADUAL DE CAMPO DE NOVA UNIÃO
E ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO JOSÉ BONIFÁCIO.
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL, LOTE 155, DA GLEBA 06, DA COLÔNIA SÃO FRANCISCO.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1012.03 | 1012.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURA (refeitório) | 51140.1 | 25570.05 | 25570.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38711.46 | 19355.73 | 19355.73 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ISOLAMENTO DE TETOS | 21222.57 | 10611.28 | 10611.29 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES | 87913.85 |  |  | 43956.92 | 43956.93 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 56549.09 | 55537.07 | 43956.92 | 43956.93 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 56549.09 | 112086.16 | 156043.08 | 200000 | 0
| Percentual |  | 28.2745 | 27.7685 | 21.9785 | 21.9785 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 28.2745 | 56.0431 | 78.0215 | 100 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal