## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PARQUE ECOLÓGICO DE CÉU AZUL
LOCAL: AV. NILO UMBERTO DEITOS, QUADRA 128A, 128B, 128C e 128D.
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA A CONTRATAR |  |  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 23045.98 |  |  |  | MÊS 01: 23045.98
2 | MEIO FIO | 26237.76 |  |  |  | MÊS 01: 26237.76
3 | CALÇADA EM PAVER E LAGO ORNAMENTAL DO BOSQUE | 255013.85 |  |  |  | MÊS 01: 51002.77; MÊS 02: 51002.77; MÊS 03: 51002.77; MÊS 04: 51002.77; MÊS 05: 51002.77
4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 269246.04 |  |  |  | MÊS 01: 39400; MÊS 02: 88000; MÊS 03: 88000; MÊS 04: 53846.04
5 | ALAMBRADO E MURETA DE PROTEÇÃO | 397609.5 |  |  |  | MÊS 01: 0; MÊS 04: 35000; MÊS 05: 89000; MÊS 06: 136000; MÊS 07: 137609.5
6 | AUDITÓRIO ECOLÓGICO | 452759.84 |  |  |  | MÊS 08: 150919.94; MÊS 09: 150919.94; MÊS 10: 150919.96
7 | BARRAGEM DO LAGO, MONGE E EXTRAVASOR | 742384.34 |  |  |  | MÊS 11: 67489.48; MÊS 12: 67489.48; MÊS 13: 67489.48; MÊS 14: 67489.48; MÊS 15: 67489.48; MÊS 16: 67489.48; MÊS 17: 67489.48; MÊS 18: 67489.48; MÊS 19: 67489.48; MÊS 20: 67489.48; MÊS 21: 67489.54
8 | PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO | 622584.3 |  |  |  | MÊS 11: 56598.57; MÊS 12: 56598.57; MÊS 13: 56598.57; MÊS 14: 56598.57; MÊS 15: 56598.57; MÊS 16: 56598.57; MÊS 17: 56598.57; MÊS 18: 56598.57; MÊS 19: 56598.57; MÊS 20: 56598.57; MÊS 21: 56598.6
0
| TOTAL GERAL | 2788881.6 | 0
| DESEMBOLSO MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 139686.51 | 139002.77 | 139002.77 | 139848.81 | 140002.77 | 136000 | 137609.5 | 150919.94 | 150919.94 | 150919.96 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.05 | 124088.14
| DESEMBOLSO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 139686.51 | 278689.28 | 417692.05 | 557540.86 | 697543.63 | 833543.63 | 971153.13 | 1122073.07 | 1272993.01 | 1423912.97 | 1548001.02 | 1672089.07 | 1796177.12 | 1920265.17 | 2044353.22 | 2168441.27 | 2292529.32 | 2416617.37 | 2540705.42 | 2664793.47 | 2788881.6
| PERCENTUAL MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0087 | 4.9842 | 4.9842 | 5.0145 | 5.02 | 4.8765 | 4.9342 | 5.4115 | 5.4115 | 5.4115 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494 | 4.4494
| PERCENTUAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0087 | 9.9929 | 14.977 | 19.9916 | 25.0116 | 29.8881 | 34.8223 | 40.2338 | 45.6453 | 51.0568 | 55.5062 | 59.9555 | 64.4049 | 68.8543 | 73.3037 | 77.7531 | 82.2025 | 86.6518 | 91.1012 | 95.5506 | 100
Valores em Reais
2018-10-01
2018-10-01
João Yasuji Sakai Engº Civil CREA Pr.21735/D