## Cronograma Fisico Financeiro
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: PISO E COBERTURA DA BOMBA E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO PÁTIO DE MÁQUINAS.
LOCAL: RUA NITERÓI, QUADRA 155, LOTE ÚNICO.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA (estacas e blocos) | 2637.71 | 2637.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA E COBERTURA | 19107.86 | 19107.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PISO | 7129.65 | 7129.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS | 1038.68 | 1038.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 30553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 30553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 30553.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
Céu Azul em novembro de 2018